## รายงานสรุป
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี]
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท)
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2 | 3915000
| วิธีคัดเลือก | 0 | 0
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 49 | 10968800
| วิธีประกวดแบบ | 0 | 0
| อื่น ๆ | 0 | 0
| รวม | 51 | 14883800
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1.พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการประกาศออกมาบังคับใช้หลายฉบับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้และส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่จัดทำไว้
2.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ เนื่องจากเป็นช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนระบบ (e-GP) จากระยะที่ 4 เป็นระยะที่ 5
1.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ควรพิจารณาและจัดส่งบุคลลากร เข้ารับการอบรมในเรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มากยิ่งขึ้น
2.กำชับให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำร่าง TOR/กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.กำชับให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้

## ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ | ประเภทหน่วยงาน | กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา
2566 | องค์การบริหารส่วนตำบล | มหาดไทย | อบต.หนองกุ่ม | บ่อพลอย | กาญจนบุรี | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาหัวนอน ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3 หมู่ 1 | 347000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 347000 | 346000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 65107309289 | 1 พฤศจิกายน 2565 | 31 ธันวาคม 2565
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายมะขามเอนช่วงที่ 7 หมู่ 8 | 499000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 65107312090 | 1 พฤศจิกายน 2565 | 31 ธันวาคม 2565
[6 empty] | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองกุ่ม หมู่ 5 | 1427000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1427000 | 1423000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 65107329306 | 28 พฤศจิกายน 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายรวกแหลม-เขาเสือ หมู่ 1 | 498000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 498000 | 497000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 65127131555 | 9 ธันวาคม 2565 | 7 กุมภาพันธ์ 2566
[6 empty] | โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังประปา หมู่ 16 | 135000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 135000 | 135000 | 3730101041436 | นายลือศักดิ์ นิติพันธ์ | 66027362261 | 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 29 มีนาคม 2566
[6 empty] | โครงการขุดลอกร่องน้ำข้างถนนพร้อมขุดปรับแต่งจัดดินเดิม สายบ่อพลอย-ลาดหญ้าช่วงเขาดินสอ หมู่ 9 | 206000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 206000 | 205000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66027385189 | 27 กุมภาพันธ์ 2566 | 28 เมษายน 2566
[6 empty] | โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณที่สาธารณะบ้านลุงชอบ หมู่ 3 | 495000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 495000 | 494000 | 0713548000723 | หจก.พี เค กาญจน์ | 66037041433 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปา หมู่ 3 | 189000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 189000 | 189000 | 3730101041436 | นายลือศักดิ์ นิติพันธ์ | 66037106071 | 9 มีนาคม 2566 | 8 เมษายน 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม หมู่ 10 | 477000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 477000 | 476000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037056210 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังด้ง-ทางแทร็คเตอร์ ต่อจากดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 11 | 471000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 471000 | 470000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037057573 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขาดำต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 14 | 481000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 481000 | 480000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037059213 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคุณาวุธ หมู่ 9 | 263000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 263000 | 262000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66037035011 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประทิน หมู่ 9 | 104000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 104000 | 104000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66027582055 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่รุ่ง หมู่ 15 | 476000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 476000 | 475000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66027578472 | 9 มีนาคม 2566 | 8 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม อบต.หนองกุ่ม หมู่ 5 | 218000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 218000 | 218000 | 1719900413786 | นายภาคภูมิ รู้ระวัง | 66037231732 | 15 มีนาคม 2566 | 14 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหลังโรงงานไม้รวก หมู่ 3 | 499000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 0713548000723 | หจก.พี เค กาญจน์ | 66037277533 | 20 มีนาคม 2566 | 19 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองสำรอง หมู่ 2 | 499000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037473616 | 29 มีนาคม 2566 | 28 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยบ้านนายสมทรง ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ 7 | 101000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 101000 | 100000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037486974 | 29 มีนาคม 2566 | 28 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยตำนัว หมู่ 7 | 397000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 397000 | 396000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037483248 | 29 มีนาคม 2566 | 28 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าไร่ดอกรัก หมู่ 7 | 168000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 168000 | 168000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66037524528 | 29 มีนาคม 2566 | 28 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กบริเวณกลุ่มบ้านร้อยตรีธวัช คล้ายมี หมู่ 7 | 499000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 0703537000026 | หจก.โกวิทถังเหล็กกรุ๊ป(1994)จำกัด | 66037471418 | 30 มีนาคม 2566 | 29 พฤษภาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสาหงส์-หนองโพธิ์ ต่อจากเดิม ช่วงที่ 6 หมู่ 4 | 474000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 474000 | 473000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66059190967 | 19 พฤษภาคม 2566 | 18 กรกฎาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจาก เหมือนหงส์ หมู่ 16 | 129000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 129000 | 128000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66059193375 | 19 พฤษภาคม 2566 | 18 กรกฎาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายหนองแดง-หนองกระทุ่ม หมู่ 5 | 319000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 319000 | 318000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66059196988 | 19 พฤษภาคม 2566 | 18 กรกฎาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายฝายน้ำล้น-ห้วยพุมหาด หมู่ 6 | 497000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 497000 | 496000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66059199090 | 19 พฤษภาคม 2566 | 18 กรกฎาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายรางอีแต้ม เขาแหลม หมู่ 12 | 498000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 498000 | 497000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66059217719 | 19 พฤษภาคม 2566 | 18 กรกฎาคม 2566
[6 empty] | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมะสัง-ท่าแจง หมู่ 3 | 110000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 110000 | 110000 | 0713556000265 | หจก.ธัญทิพกาญจน์ | 66069032459 | 12 มิถุนายน 2566 | 11 สิงหาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1 | 170200 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 170200 | 170000 | 0715558000973 | บริษัท ก้าวรุ่ง วิศวกรรม จำกัด | 66059246766 | 12 มิถุนายน 2566 | 11 สิงหาคม 2566
[6 empty] | โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณเขาใหญ่ หมู่ 12 | 243000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 243000 | 242000 | 3730101041436 | นายลือศักดิ์ นิติพันธ์ | 66079021056 | 6 กรกฎาคม 2566 | 4 กันยายน 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กบริเวณกลุ่มบ้านนางสาวทองมาก เหมือนฤทธิ์ หมู่ 3 | 499000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 499000 | 498000 | 0703537000026 | หจก.โกวิทถังเหล็กกรุ๊ป(1994)จำกัด | 66079027865 | 10 กรกฎาคม 2566 | 8 กันยายน 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายฟากลำห้วย หมู่ 13 | 473000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 473000 | 472000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66079587929 | 3 สิงหาคม 2566 | 2 ตุลาคม 2566
[6 empty] | โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2 | 32300 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 32300 | 32000 | 1719900231190 | นายพิสิษฐ์ วิเศษสิงห์ | 66027355766 | 22 กุมภาพันธ์ 2566 | 24 มีนาคม 2566
[6 empty] | โครงการขุดรอกรางระบายน้ำ แก้มลิง หมู่ 1 | 13600 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 13600 | 13600 | 1719900231190 | นายพิสิษฐ์ วิเศษสิงห์ | 66059230339 | 1 มิถุนายน 2566 | 1 กรกฎาคม 2566
[6 empty] | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสลอบบน(ช่วงถนนน้ำล้น) หมู่ 14 | 33000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 33000 | 33000 | 1719900231190 | นายพิสิษฐ์ วิเศษสิงห์ | 66079088095 | 7 กรกฎาคม 2566 | 5 กันยายน 2566
[6 empty] | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายติม หมู่ 14 | 44000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 44000 | 44000 | 1719900231190 | นายพิสิษฐ์ วิเศษสิงห์ | 66079077324 | 7 กรกฎาคม 2566 | 6 สิงหาคม 2566
[6 empty] | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายสลอบบน(ช่วงบ้านนายวัลลภ) หมู่ 14 | 74000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 74000 | 74000 | 1719900231190 | นายพิสิษฐ์ วิเศษสิงห์ | 66079092831 | 7 กรกฎาคม 2566 | 5 กันยายน 2566
[6 empty] | โครงการติดตั้งไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือน หมู่ 10 | 41500 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 41500 | 41500 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66099268189 | 12 กันยายน 2566 | 12 ตุลาคม 2566
[6 empty] | โครงการติดตั้งไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือน หมู่ 13 | 62000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 62000 | 62000 | 0713552000406 | หจก.ตะวันกาญจน์ | 66099273031 | 12 กันยายน 2566 | 12 ตุลาคม 2566
[6 empty] | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย | 2500000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 2500000 | 2492000 | 0125561006346 | บริษัท สรณ์ศิริพลัส จำกัด | 66089101347 | 20 กันยายน 2566 | 19 ธันวาคม 2566
[6 empty] | โครงการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | 29900 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 29900 | 29900 | 0715543000166 | บริษัทนิยมศิลป์ ไฮไฟ แอนด์ สตูดิโอจำกัด | 65117387032 | 21 พฤศจิกายน 2565 | 28พฤศจิกายน 2565
[6 empty] | โครงการซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ (กองช่าง) | 8900 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 8900 | 8900 | 0715556000241 | บ.วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยี จก. | 65117508672 | 23 พฤศจิกายน 2565 | 30พฤศจิกายน 2565
[6 empty] | โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมเครื่องปริ๊นเตอร์ (สำนักปลัด) | 30900 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 30900 | 30900 | 0715556000241 | บ.วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยี จก. | 65117511320 | 23 พฤศจิกายน 2565 | 28พฤศจิกายน 2565
[6 empty] | โครงการซื้อเก้าอี้บุนวมแบบพนักพิง | 29500 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 29500 | 29500 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 66027059211 | 2 กุมภาพันธ์ 2566 | 7 กุมภาพันธ์ 2566
[6 empty] | โครงการซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 8000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 8000 | 8000 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 66027303940 | 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2566
[6 empty] | โครงการซื้อเก้าอี้บุนวม | 4800 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 4800 | 4800 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 664500113 | 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2566
[6 empty] | โครงการซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก สูง (กองคลัง) | 17800 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 17800 | 17800 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 66027331993 | 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 21 กุมภาพันธ์ 2566
[6 empty] | โครงการซื้อโต๊ะทำงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุ่ม | 16000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 16000 | 16000 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 66027587851 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | 2 มีนาคม 2566
[6 empty] | โครงการซื้อเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกุ่ม | 7500 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 7500 | 7500 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 66027586202 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | 2 มีนาคม 2566
[6 empty] | โครงการซื้อโต๊ะพับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม อบต.หนองกุ่ม | 8000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 8000 | 8000 | 3710300038818 | ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ | 66027582865 | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | 2 มีนาคม 2566
[6 empty] | โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) | 22000 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 22000 | 22000 | 0715556000241 | บ.วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยี จก. | 66069043101 | 29 พฤษภาคม 2566 | 13 มิถุนายน 2566
[6 empty] | โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ่ม อบต.หนองกุ่ม | 74400 | พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย | สิ้นสุดสัญญา | วิธีเฉพาะเจาะจง | 74400 | 74400 | 3100101122158 | ร้านปรีชาแอร์ | 66079012454 | 30 มิถุนายน 2566 | 7 กรกฎาคม 2566

## Sheet2 (hidden)
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี